泾公管字〔2025〕2号

关于2025年第一季度全县政府投资工程建设项目标后履约检查结果情况公示

各乡镇人民政府，县政府各部门、各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2025年一季度，我局牵头组织对在建工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

一、2024年四季度问题整改情况

 四季度全县检查通报处理问题项目8个，经四季度组织复核，5个项目已完工，为2024年泾县高标准农田建设项目（昌桥乡片区）一标段、李园村电商服务中心二期项目、泾县高峰巷道路工程建设项目、泾县中村河山洪沟防洪治理工程、安徽省牛岭水库工程聚脲及纳米氟硅涂层防护施工合同。

1个项目长三角一体化-泾县经济开发区高端装备制造产业园项目-工业地块设施-众创空间共享厂房建设工程整改到位。

2个项目整改不到位，为泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目（一期工程病房楼）装饰装修工程,2024年9月份该项目监理单位的专监广域网考勤率不足50%，2024年12月24日检查发现关键岗位项目经理不在岗且未履行请假手续；泾县云岭镇建设村农产品加工厂房建设项目（二期），2024年11月份该项目施工单位的项目经理、技术负责人、安全员、质量员广域网考勤率不足50%，2024年12月25日检查发现关键岗位质量员不在岗且未履行请假手续，上述存在问题的2个项目已要求业主组织专项约谈并按规定落实人员缺勤违约责任。

二、一季度检查情况

本季度2024年12月以来共随机选取15个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：2024年泾县高标准农田建设项目（昌桥乡片区）一标段（复查），李园村电商服务中心二期项目（复查），泾县高峰巷道路工程建设项目（复查），泾县中村河山洪沟防洪治理工程（复查），安徽省牛岭水库工程聚脲及纳米氟硅涂层防护施工合同（复查），长三角一体化-泾县经济开发区高端装备制造产业园项目-工业地块设施-众创空间共享厂房建设工程（复查），泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目（一期工程病房楼）装饰装修工程（复查），泾县云岭镇建设村农产品加工厂房建设项目（二期）（复查），贺村西路、稼祥南路延伸段路面白改黑和雨污分流改造工程，长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）-标准化厂房建设工程（和谐路北侧二地块），长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程，长三角一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-火青路、宣纸路延伸段、纬二路及周边水系工程，长三角一体化云岭镇钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目—六号地块场地平整项目，泾县现代智慧农业生产服务区及配套设施建设项目EPC，宣城市泾县公共实训基地建设项目。

三、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况;

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致;

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格;

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场对施工企业进行宣教及开具不良行为记录告知函，并按相关规定进行处理。现将检查情况通报如下：

1.2024年泾县高标准农田建设项目（昌桥乡片区）一标段

招标人：泾县昌桥乡人民政府、泾县农业农村局；施工单位：安徽水之源建设管理有限公司；监理单位：盛益工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

2.李园村电商服务中心二期项目

招标人：泾县丁家桥镇人民政府、泾县丁家桥镇李园村股份经济合作社；施工单位：安徽安康工程建设有限公司；监理单位：安徽省天正建设管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

3.泾县高峰巷道路工程建设项目

招标人：泾县工业投资有限公司；施工单位：湖南松雅建设集团有限公司；监理单位：安徽东晟工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

4.泾县中村河山洪沟防洪治理工程

招标人：泾县水利局；施工单位：陕西中辰实业有限公司；监理单位：安徽弘建工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

5.安徽省牛岭水库工程聚脲及纳米氟硅涂层防护项目

招标人：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处；施工单位：百鲸建设集团有限公司；监理单位：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

6.长三角一体化-泾县经济开发区高端装备制造产业园项目-工业地块设施-众创空间共享厂房建设工程

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：中州万基城市建设有限公司；监理单位：安徽科信工程建设监理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

7.泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目（一期工程病房楼）装饰装修工程

招标人：泾县卫生健康委员会；施工单位：绿都建筑装饰集团有限公司；监理单位：安徽建达项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，2024年12月24日项目经理无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

处理情况：对绿都建筑装饰集团有限公司记不良行为记录。

8.泾县云岭镇建设村农产品加工厂房建设项目（二期）

招标人：泾县云岭镇建设村股份经济合作社；施工单位：安徽高领建设工程有限公司；监理单位：安徽振兴咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，2024年12月25日质量员不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

处理情况：对安徽高领建设工程有限公司记不良行为记录。

9.贺村西路、稼祥南路延伸段路面白改黑和雨污分流改造工程

招标人：泾县住房和城乡建设局；施工单位：军顶城建集团有限公司；监理单位：安徽东晟工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

10.长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）-标准化厂房建设工程（和谐路北侧二地块）

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：河南中灿建设工程有限公司；监理单位：安徽恒升项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

11.长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：河南颍淮建工有限公司；监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

12.长三角一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-火青路、宣纸路延伸段、纬二路及周边水系工程

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：安徽泛亚建筑工程有限公司；监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

13.长三角一体化云岭镇钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目—六号地块场地平整项目

招标人：泾县云岭镇人民政府；施工单位：华辉建工集团有限公司；监理单位：安徽丰润项目管理集团有限公司。

 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

14.泾县现代智慧农业生产服务区及配套设施建设项目EPC

招标人：泾县黄村镇人民政府；施工单位：安徽晟瑞达建设工程有限公司；监理单位：盛益工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

15.宣城市泾县公共实训基地建设项目

招标人：泾县人力资源和社会保障局；施工单位：江苏常金建设工程有限公司；监理单位：弘建工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

五、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应按照合同约定，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改并按照合同约定落实相应处理，并于10个工作日内向我局报送整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，将对相关责任主体进行通报和进一步处理。

泾县公共资源交易监督管理局

 2025年3月28日

|  |  |
| --- | --- |
| 抄送： | 宣城市公共资源交易监督管理局。 |
|  泾县公共资源交易监督管理局  |  2025年3月28日印发 |
|  | 共印60份  |